КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2022				с. Идринское			                № 302-п

Об организации подготовки образовательных организаций Идринского района к новому 2022-2023 учебному году

В целях обеспечения своевременной подготовки муниципальных образовательных организаций Идринского района, реализующих дошкольные, основные и дополнительные общеобразовательные программы к новому 2022-2023 учебному году, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжением Правительства Красноярского края от 07.04.2022 № 276-р, руководствуясь статьями 19, 33 Устава Идринского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по подготовке образовательных организаций Идринского района к новому 2022-2023 учебному году согласно приложению № 1.

2.Утвердить состав муниципального штаба по подготовке образовательных организаций Идринского района к новому 2022-2023 учебному году согласно приложению № 2.

3.Утвердить график приемки образовательных организаций Идринского района к новому 2022-2023 учебному году согласно приложению № 3.

4.Утвердить состав муниципальной комиссии по приемке образовательных организаций Идринского района к новому 2022-2023 учебному году согласно приложению № 4.

5.Утвердить Акт проверки готовности образовательных организаций Идринского района к новому 2022-2023 учебному году согласно приложению № 5.

6.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по социальным вопросам - начальника отдела образования администрации района Г.В.Безъязыкову.

7.Опубликовать постановление на официальном сайте муниципального образования Идринский район (www.idra-rayon.ru).

8.Постановление вступает в силу со дня подписания.

Временно исполняющий

полномочия главы района 						       Н.П.Антипова

Приложение № 1 к постановлению

администрации района от 13.05.2022 № 302-п

ПЛАН

мероприятий по подготовке образовательных организаций Идринского района к новому 2022–2023 учебному году

| № п/п | Мероприятия | Количество организаций | Срок выполнения работ |  | Финансовые средства из бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пожарная безопасность |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре | 28 | в течение года |  | местный бюджет |
| 2 | Ремонт систем автоматической пожарной сигнализации | 1 | до 08.08.2022 |  | местный бюджет |
| 3 | Проверка качества огнезащитного покрытия деревянных конструкций | 28 | до 08.08.2022 |  | местный бюджет |
| 4 | Техническое обслуживание и ремонт внутренних систем энергоснабжения | 28 | в течение года |  | местный бюджет |
| 5 | Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения, техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения | 28 | до 08.08.2022 |  | местный бюджет |
| Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |  |  |  |
| 6 | Оборудование, ремонт и техническое обслуживание систем отопления, водоснабжения и канализации | 28 | в течение года |  | местный бюджет |
| 7 | Оборудование (ремонт) систем электроснабжения по соблюдению уровней освещенности | 28 | до 08.08.2022 |  | местный бюджет краевой бюджет |
| 8 | Прохождение медицинского осмотра персоналом | 28 | в течение года (согласно установленных графиков) |  | местный бюджет краевой бюджет |
| 9 | Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям | 28 | в течение года |  | местный бюджет краевой бюджет |
| Антитеррористическая безопасность |  |  |  |  |  |
| 10 | Техническое обслуживание систем видеонаблюдения | 10 | в течение года |  | местный бюджет |
| 11 | Техническое обслуживание тревожной кнопки | 24 | в течение года |  | местный бюджет |
| 12 | Организация охраны, в части заключения договоров с Росгвардией на подключение тревожной кнопки | 4 | в течение учебного года |  | местный бюджет |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |
| 13 | Проведение текущего ремонта | 28 | 08.2022 |  | местный бюджет |
| 14 | Устранение предписаний надзорных органов | 7 |  | 08.2022 | краевой бюджет/местный бюджет |

Приложение № 2

к постановлению

администрации района

от 13.05.2022 № 302-п

Состав

муниципального штаба по подготовке образовательных организаций Идринского района к новому 2022-2023 учебному году

| Антипова Наталья Петровна | временно исполняющий полномочия главы района, руководитель штаба |
| --- | --- |
| Безъязыкова Галина Викторовна | заместитель главы района по социальным вопросам - начальник отдела образования администрации района, заместитель руководителя штаба |
| члены штаба: |  |
| Бахман Андрей Александрович | заместитель главы района по инвестиционной и жилищно-коммунальной политике |
| Буценко Сергей Николаевич | инспектор ОЛРР (по Балахтинскому, Новоселовскому, Краснотуранскому, Идринскому районам) п. Балахта Управления Росгвардии по Красноярскому краю |
| Гражданцев Алексей Анатольевич | главный специалист по ГО и ЧС администрации района |
| Левкина Ольга Андреевна | заместитель начальника отдела образования администрации района |
| Надейкин Сергей Викторович | начальник ОП МО МВД России «Краснотуранский» (по согласованию) |

Приложение № 3

к постановлению

администрации района

от 13.05.2022 № 302-п

График

приемки образовательных организаций Идринского района

к новому 2022-2023 учебному году

| № п/п | Наименование образовательной организации | Дата проверки муниципальной комиссией |
| --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ Новотроицкая ООШ; МКОУ Никольская СОШ; ДОУ - филиал МКОУ Никольская СОШ; МКОУ Малохабыкская ООШ; МКОУ Большехабыкская СОШ; МКОУ Добромысловская СОШ; Филиал МКОУ Добромысловская СОШ - Д/С «Лукоморье» | 08.08.2022 |
| 2 | МКОУ Новоберезовская СОШ; МКОУ Романовская СОШ; Филиал МКОУ Романовская СОШ – Иннокентьевская НОШ; МКОУ Екатерининская ООШ; Филиал МКОУ Екатерининская ООШ - Д/С «Светлячок»; Филиал МКОУ Екатерининская ООШ – Мензотская НОШ | 09.08.2022 |
| 3 | МКОУ Большекнышинская СОШ; Филиал МКОУ Центральная ООШ – Большесалбинская НОШ; МКОУ Отрокская СОШ; Филиал МКОУ Отрокская СОШ - Д/С «Улыбка» МКОУ Центральная ООШ. | 10.08.2022 |
| 4 | Филиал МКОУ Стахановская СОШ - Д/С «Сказка»; МКОУ Стахановская СОШ; МКОУ Курежская ООШ; МКОУ Большетелекская ООШ; МБОУ Идринская СОШ; МБОУ ДО Идринская ДЮСШ; МБОУ ДО Идринский ДДТ. | 11.08.2022 |
| 5 | МБДОУ Д/С №1 «Солнышко»; Филиал МБДОУ Д/С №1 «Солнышко» - Д/С №2 «Колокольчик»; МБДОУ Д/С №3 «Семицветик». | 12.08.2022 |

|  | Приложение № 4 к постановлению администрации района от 13.05.2022 № 302-п |
| --- | --- |

Состав

муниципальной комиссии по приемке образовательных организаций Идринского района к новому 2022-2023 учебному году

| Безъязыкова Галина Викторовна Левкина Ольга Андреевна Халевин Роман Алексеевич члены муниципальной комиссии: | заместитель главы района по социальным вопросам - начальник отдела образования администрации района, председатель комиссии заместитель начальника отдела образования администрации района, заместитель председателя комиссии ведущий специалист отдела образования администрации района, секретарь комиссии |
| --- | --- |
| Буценко Сергей Николаевич | инспектор ОЛРР (по Балахтинскому, Новоселовскому, Краснотуранскому, Идринскому районам) п. Балахта Управления Росгвардии по Красноярскому краю |
| Надейкин Сергей Викторович | начальник ОП МО МВД России «Краснотуранский»(по согласованию) |
| Ольховский Виктор Юрьевич | начальник ОГИБДД МО МВД России «Краснотуранский» (по согласованию) |
| Халевин Сергей Васильевич | инженер - энергетик отдела образования администрации района |

Приложение № 5

к постановлению

администрации района

от 13.05.2022 № 302-п

# А К Т

# проверки готовности образовательной организации района к новому 2022 - 2023 учебному году

# составлен "_____" августа 2022 г.

Полное наименование, номер общеобразовательной организации, год постройки здания

Юридический и фактический адрес организации:

(город, район, село, улица, номер дома)

телефон №:

Фамилия, имя, отчество руководителя:____________________________________________

В соответствии с постановлением администрации Идринского района от _________________________________ проверка готовности общеобразовательной организации проводилась комиссией в составе:

Председатель комиссии:– __________________________________________.

Заместитель председателя комиссии: – ________________________________.

Секретарь комиссии: – ________________________________.

Члены комиссии:

_________________________________________________________________;

_________________________________________________________________;

_________________________________________________________________;

_________________________________________________________________.

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса РФ):

2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией собственности учредителя

(на правах оперативного управления или передачи в собственность образовательному учреждению, дата и № документа)

3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением зданий, арендуемых образовательной организацией):

(наименование документа, дата и №)

4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии с Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.10.2000 № 796,

(№ лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения), соответствие данных, указанных в

лицензии, уставу и какие реализуются виды общеобразовательных программ)

5. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложении (приложениях):

а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные, платные):

б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения

в) численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации

(также указывается превышение допустимой численности обучающихся)

г) наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса:

| № п\п | Наименование кабинетов, лабораторий, учебных классов, групп | Необходимое количество | Фактически имеется | Оснащены в % | Наличие инструкции по технике безопасности | Наличие акта разрешения | Наличие и состояние ученической мебели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами и ростовыми группами

| № п/п | Наименование учебных мастерских, групп | Площадь | Рабочие места обучающихся | Рабочее место учителя и его оборудование | Оборудование, ТСО и УНП в % | Наличие и состояние мебели и инвентаря | Тип пола | Освещенность | Акт проверки заземления | Состояние вентиляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:

| Наименование | Норма (в зависимости от типа образовательного учреждения) | Имеется в наличии | Из них исправных | Наличие приспособлений для хранения и использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

а) наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря

по норме, его состояние, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования

б) укомплектованность штатов образовательной организации (если недостает педагогических работников, указать, по каким учебным предметам и на какое количество часов)

(согласно лицензии)

6. Сведения о книжном фонде библиотеки:

- объем библиотечного фонда ______________________________________________

- в том числе объем учебного фонда ________________________________________

- объем художественного фонда ____________________________________________

6а. Обеспеченность всех обучающихся учебниками:

|  | % обеспеченности учащихся учебниками | в т. ч. % обеспеченности учебниками учащихся льготной категории |
| --- | --- | --- |
| Всего по школе, в том числе |  |  |
| начальная ступень |  |  |
| основная ступень |  |  |
| старшая ступень |  |  |

В случае неполной обеспеченности учащихся льготной категории учебниками указывается

| Класс | Наименование учебника | Количество недостающих учебников |
| --- | --- | --- |

7. Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс, полученных от местной администрации или других структур, осуществляющих такой учет

8. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательной организации

9. Количество групп продленного дня, игротек, спален, площадок для проведения подвижных игр и прогулок

10. В 2022-2023 учебному году в образовательной организации имеется:

классов (групп) _______________________________________________________,

обучающихся(воспитанников)___________________________________________________

из них в 1 смену обучается классов (учебных групп) ________________________________,

обучающихся _________________________________________________________________

11. Наличие образовательной программы (образовательных программ) в соответствии с п. 5 ст. 14 Закона РФ «Об образовании» _____________________________

12. Наличие проекта плана работы образовательной организации на новый 2022-2023 учебный год и его краткая экспертиза ___________________________________

13. Качество ремонтных работ:

- капитального __________________________________________________________

- текущего _____________________________________________________________

- косметического ________________________________________________________

Ремонтные работы выполнены: ____________________________________________

14. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательной организацией:

- площадь участка ______________________________________________________

- сколько на участке деревьев ____________________________________________

в том числе: фруктово-ягодных кустов _______________________________________

- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям

- учебно-опытный участок и его характеристика

- ограждение территории образовательной организации и его состояние

- спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование ______________________________________________________________

15. Наличие столовой или буфета ___________________, число посадочных мест в соответствии с установленными нормами _________________________________________

Обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с установленными требованиями ____________________________________

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов и цехов, участков, обеспеченность посудой _________________________________________

Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и ее работников _______________________________________________________

16. Организация питьевого режима _________________________________________

17. Наличие кабинета врача _______________________________________________

Наличие процедурной ____________________________________________________

Наличие стоматологического кабинета ______________________________________

Наличие кабинета педагога-психолога ______________________________________

18. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся

(если контроль осуществляется специально закрепленным персоналомлечебного учреждения, надо указать договор или другой документ, подтверждающиймедицинское обслуживание)

19. Готовность организации к зиме. Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль, печное и др.) ее состояние

Опрессована ли отопительная система ______________________________________

20. Обеспеченность топливом в % к плану готовой потребности, его хранение

21. Тип освещения в организации (люминесцентное, СК-300 и др.)

22. Обеспечено ли учебное заведение освещением по норме

23. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и номер акта) _________________________________________________________

24. Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, огнетушители и др. средства борьбы с огнем) ______________________________________

25. Выполнение правил пожарной безопасности ______________________________

26. Наличие и состояние:

- водоснабжения _________________________________________________________

- газоснабжения (электроснабжения) ________________________________________

- канализации ___________________________________________________________

27. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в организации ___________________________________________________

28. Имеется ли решение органа местного самоуправления о подвозе детей, проживающих на расстоянии 1 км и более от общеобразовательной организации

_____________________________________________________________________________

29. Численность обучающихся, для которых организован подвоз ________________

30. Сколько обучающихся нуждается в интернате и подвозе______________________

31. Замечания и предложения комиссии: ____________________________________

32. Заключение комиссии о готовности общеобразовательной организации к новому 2022-2023 учебному году

| Председатель комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: Секретарь комиссии: |  |  |
| Члены комиссии: |  |  |